## PBL II
PBL# | Feedback | Collega | Actie | Prioriteit | Status
1 | Referentie Christian. |  | Tim |  | Ignore
2 | Blog Christian. |  | Tim |  | Ignore
3 | Referenties - Toelating vragen aan klanten |  | Tim | HIGH | Doing
4 | Referenties - Nieuwe referenties BRM | Dennis | Dennis |  | Doing
5 | Referenties - Nieuwe referenties KMO | Wouter | Tim | HIGH | Doing
6 | Referenties - template-achtergrond (styling light box) |  | Dennis | HIGH | Done | release 15/11
8 | Te veel witruimte | Alain | B |  | Ignore
9 | Afbeeldingen vacature carousel | Alain | Tim |  | Done | duplicate 22
10 | Kegel vervangen | Katrien | Nico | HIGH | Waiting
11 | ENG of NED, keuze maken - Titels (PBL 33) | Katrien | Nico | HIGH | Done | Duplicate 33
12 | Resolutie logo niet 100% scherp | Katrien | Dennis |  | Done
13 | Responsiveness | Kristel | ? |  | Done
14 | Franse versie? | Kristel | Nee |  | Ignore
15 | De hoogte van de 'pagina's' is niet conform een standaard. Normaliter houdt je in een single page website een standaardhoogte aan die je voor iedere 'pagina' gebruikt. Nu heeft iedere 'pagina' een andere hoogte. Dit is zeer vervelend, daar je de muisaanwijzer telkens opnieuw moet positioneren. Een optimale oplossing is het laten aanpassen van de paginahoogte aan de 'viewport' van de gebruiker. Hierdoor wordt de website op ieder platform correct weergegeven en dient er niet naar de navigatieknoppen te worden gescrold. | Dennis |  |  | On Hold
16 | De sectie, waar de referenties naar de sociale media in staan, is te smal. Hierdoor worden de cirkels met de icoontjes niet volledig weergegeven. Dit wordt verduidelijkt door de animatie van deze cirkels. | Dennis | Dennis |  | Done
17 | De navigatie is naar mijn idee een doorn in het oog (om met ogen te blijven werpen ;)). Het lijkt me verstandig om altijd een kleine menubalk, wellicht samen met het logo, weer te geven. Nu dien je telkens terug naar het begin van de pagina te gaan, wanneer je naar een specifiek item toe wilt navigeren. Merk ook op dat de automatische navigatie voor kortere verplaatsingen naar mijn idee relatief traag is. | Dennis | Nico |  | Done
18 | Services&Solutions - De representatie van de services en solutions zou ik persoonlijk volledig anders aanpakken. Ten eerste vind ik het vreemd dat het item wordt begonnen met een beeldvullende foto, waar dat voor de andere items niet het geval is. Verder zou ik de services en solutions in het framework aanklikbaar maken, waarmee direct naar het betreffende item kan worden genavigeerd. Nog beter zou zijn, om de beschrijving van de services en solutions in een lightbox te openen, wanneer er in het framework wordt geklikt. Nu moet je de volledige pagina afgaan, in afwachting van de service of solution waar je interesse in hebt. | Dennis | Nico | HIGH | Waiting
19 | In het nieuwsoverzicht is de CSP-afbeelding van zeer slechte kwaliteit, gebruikt beter de afbeelding die ik aan deze e-mail heb toegevoegd. Hier dient ook bij toekomstige nieuwsitems op gelet te worden. | Dennis | B |  | Done
20 | Zowel bij het item 'News' als bij het item 'Vacatures' is er geen knop voorzien om verder te navigeren. | Dennis | B |  | Done
21 | Waarom is de titel van het item 'Vacatures' de enige Nederlandstalige titel? "Vacatures" wordt "Jobs". | Dennis | Tim | HIGH | Done | release 15/11
22 | Voor alle drie de vacatures wordt dezelfde afbeelding gebruikt, dit is naar mijn idee niet echt sterk. (Afbeeldingen vervangen) | Dennis | Bart |  | Done | release 15/11
23 | Ook de functiebeschrijvingen van de vacatures zou ik in een lightbox openen. Het openen van de functie-beschrijving in een PDF-bestand, is alles behalve in lijn met de strategie van een single page website. Met printfunctie in lightbox. | Dennis | Bart | HIGH | Done | release 15/11
24 | Tussen de items 'Vacatures' en 'Contact' bestaat een witte lege ruimte. Ik begrijp de achterliggende reden, maar dit ziet er niet echt professioneel uit. Tracht een andere oplossing te bedenken. | Dennis | B |  | Done
25 | 'België' dient met een umlaut op de 'e' te worden geschreven. | Dennis | B |  | Done
26 | De validatie van het e-mailadres functioneert niet correct, "a@a" wordt geaccepteerd. | Dennis | Bart / Dennis |  | Done
27 | De tekst in de knop "Verzend mail" zou ik persoonlijk vervangen door "Verzend bericht". | Dennis | B |  | Done
28 | Vacatures vernieuwen | Tim / Joyce | Tim / Joyce | HIGH | Done
29 | Navigatiebalk - kleur (ifv leesbaarheid menu-items) |  |  |  | Done
30 | Selectievak menu-item, blijft grijs gemarkeerd |  | Dennis | HIGH | Done | release 15/11
31 | Menu (responsive) blijft openstaan |  | Dennis | HIGH | Done | release 15/11
32 | Pijltjes weg |  | Bart |  | Done
33 | Alle titels in het Engels |  | Tim |  | Done | Duplicate 11
34 | "News" verwijderen? En vervangen door Partners; Sparx / Bespoke / Cronos / Slingshot |  | Bart | HIGH | Done | release 15/11
35 | Google analytics & Cookie-wetgeving implementeren |  | Bart / Dennis | HIGH | Done | release 15/11
36 | Versie met referenties op tba.bravalco zetten na volgende push to prod |  | Bart |  | Done | release 15/11
37 | Roadmap maken |  | Tim |  | Done
38 | Link met BESPOKE (laatste sectie 'ABOUT') / tekst en logo optimaliseren zowel in PARTNERS als in BUSINESS ARCHITECTUUR; Aanpassen logo | Kevin | Bart | HIGH | Done | We gingen de about sectie niet aanpassen, maar een sectie partners maken om bespoke in te vermelden (zie item 34)!
39 | Link naar Sparx |  | Tim | HIGH | Done | Duplicate 34
40 | De kleuren van het formulier in stijl met website brengen | Dennis | Dennis | HIGH | Waiting | Wat wordt hiermee bedoeld?
41 | Speciale karakters in formulier accpeteren |  | Dennis | HIGH | Doing
42 | php foutmelding integreren in foutpagina |  | Dennis | HIGH | Doing
43 | Bug: JavaScript - 'google' is undefined | Dennis
44 | Bug: Pull-menu wordt te laat weergegeven met nieuwe menu-items | Dennis |  |  | Waiting | Wat wordt hiermee bedoeld?
45 | Bug: Het item 'News' heeft geen grijze achtergrond | Dennis | Bart |  | On Hold | Hoeft niet, is afwisselend grijs/wit, maar gezien de referenties er even tussen uit gehaald zijn klopt dit niet meer, van zodra die er terug in staan is het ok --> niets voor dit item te doen lijkt me
46 | Geen Zwitserse vlag voor het openen van de referenties | Dennis | Bart |  | Done | Duplicate 61
47 | Lay-out referenties aanpassen overeenkomstig afspraken | Dennis |  |  | Done | Duplicate 6
48 | Bug: Referenties niet correct uitgelijnd (lege plaatsen) | Dennis
49 | Bug: Alle items na 'References' houden de breedte van het betreffende item aan. Ook eindigt de footer voortaan voor het einde van de pagina. | Dennis | Bart |  | Done | Denk dat dit al is opgelost met ander item (jobs sectie en footer is nu volledige breedte van het scherm) --> item 54 (release 15/11)
50 | Bug: Bij de mobile weergave vallen de 'News' en 'Jobs' pijltjes onder de titel van het volgende item. Bij een versmalde weergave komen deze te dicht bij elkaar. | Dennis
51 | Bug: Implementatie cookie-wetgeving functioneert niet door incorrecte referenties. De website wacht met laden tot de referenties een time-out hebben veroorzaakt. | Dennis | Dennis |  | Done | release 15/11
52 | Implementatie cookie-wetgeving overeen laten stemmen met lay-out website. | Dennis |  |  | Done | enkel tekst moet nog wit gemaakt worden (duplicate 59)
53 | Eigen pagina voorzien met toelichting over het gebruik van cookies. (Verplicht) | Dennis
54 | Uitlijning van het item 'Jobs' herzien. Footer ook! | Dennis | Bart | HIGH | Done | release 15/11
55 | Tekst Business Architecture aanpassen |  | Bart | HIGH | Done | release 15/11
56 | Adres Leuven toevoegen (Adressen onder elkaar en Cronos Leuven niet vermelden) |  | Bart | HIGH | Done | release 15/11
57 | Toevoegen van referenties (vierkant logo van K&G) |  | Bart | HIGH | Done | release 15/11
58 | Foto van product owner qua formaat wat aanpassen zodat dit evengroot is als de 2 anderen |  | Bart | HIGH | Done | release 15/11
59 | Tekst van cookies wit maken |  | Dennis | HIGH | Doing
60 | bug jobs, contact en footer sectie breder gemaakt (cfr services en solutions |  | Bart | HIGH | Done | release 15/11
61 | zwitserse vlag weg bij referentie K&G als voorbeeld + ander hoover effect (shrink) |  | Bart | HIGH | Done | release 15/11
62 | Adres Cronos Leuven veranderen van '3001 Heverlee' naar '3000 Leuven' | Tim | Bart | HIGH | Done | release 15/11
63 | 3 Referenties (AIV, SFPD, K&G) toevoegen conform lightbox dennis |  | Bart | HIGH | Done | release 15/11
64 | Teksten referenties nalezen (PDOS is SFPD geworden, AGIV is AIV geworden) + teksten partners optimaliseren + Deftig LOGO bespoke aanleveren voor partners sectie |  | Tim | HIGH | New
65 | BA en Product owner conform FA implementeren (lightbox) van zodra FA goedgekeurd is |  | Bart | HIGH | Done | release 15/11
66 | PDF voorzien voor vacature product owner conform fa en ba (hetgeen achter de afprinten knop van de lightbox zit) |  | Tim | HIGH | New
67 | Filter voor referenties ALL/PUBLIC/PRIVATE terug enablen indien meer referenties aanwezig (momenteel code in commentaar gezet) |  | Bart |  | New
68 | User story's aanpassen naar user stories (op 2 plaatsen in jobs sectie) |  | Bart |  | New
69 | Updaten lay-out referenties |  | Dennis |  | New
70
71
72
73
74
75
76

## Visuals
Functional Analyst | Product Owner | Business Analist
Sparx (Official partnership)
Certified Scrum Masters & Product Owners

## Referenties
Klant |  | Content | Logo | Akkoord | Consultant | AM
Overheid | Kind&Gezin | ok | ok? | ok | Tim | Aline&Geert
| PDOS | ok |  | ok |  | Seppe | mail sent to Seppe
| LCM | ok
| AIV | ok | ok? | ok |  | Aline | mail sent to Aline
Famifed
Vlaamse G C
| Digipolis | te herzien |  |  | Wim S | Willem G | mail sent to Wim S
Biomedical Systems
| VMSW |  |  |  |  | Olivier
| VDAB | ok |  |  | Dimitry | Mieke
Selor
FOD Mob
KMO | Atrias | to do
Eandis
| Haagse Hogeschool | ok | ok? | ok | Wouter/John | ?
| Metallo | to do |  |  | Lieve